## Plánovač projektu
Příloha č. 2 - Harmonogram
[7 empty] | Zvýrazněné období | 1 |  |  | Trvání | [5 empty] | Skutečný začátek | [6 empty] | % dokončení | [5 empty] | Skutečné (kromě plánu) | [7 empty] | % dokončení (kromě plánu)
Plnění | Cena | Splatnost ceny | Zahájení plánu | Trvání plánu (v měsících) | Skutečné zahájení | Skutečné trvání | Procento dokončení | Období (v měsících od účinnosti Smlouvy)
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
Dokumentace Projektu | [6 empty] | 0
Oponentura ke Studii | 15% | po dodání všech 4 Dokumentů |  |  |  |  | 0%
Harmonogram Projektu | [6 empty] | 0%
Cash-flow plán Projektu | [6 empty] | 0%
Ekonomická studie akvacentra | [6 empty] | 0%
Projekční práce
Podpora při veřejné zakázce | 5% | po dodání Dokumentu o kontrole projektové dokumentace |  |  |  |  | 0%
Podpora po veřejné zakázce | [6 empty] | 0%
Inženýrská činnost | 5% | po dodání Dokumentu o kontrole výstupu inženýrské činnosti (výstupem je pravomocné územní a stavební rozhodnutí) |  |  |  |  | 0%
Zadání stavebních prací
Podpora při veřejné zakázce | [6 empty] | 0%
Smluvní řízení stavby (contract management)
Koordinace | [6 empty] | 0%
TDI | [6 empty] | 0%
BOZP | 5% | po dodání plánu BOZP |  |  |  |  | 0%
Soupisy prací | 5% | po dodání stanoviska k soupisům prací |  |  |  |  | 0%
Management | [6 empty] | 0%
Ekonomika | 25% | 5 % po prostavěnosti ve výši 25 % 10 % po prostavěnosti ve výši 50 % 10 % po prostavěnosti ve výši 75 % |  |  |  |  | 0%
Komunikace | [6 empty] | 0%
Stavební deník | [6 empty] | 0%
Kontrola | [6 empty] | 0%
Informační povinnost | [6 empty] | 0%
Inženýrská činnost | [6 empty] | 0%
Testování a akceptace | [6 empty] | 0%
Předávací protokol | 5% | po dodání předávacího protokolu nebo stanoviska k předávacími protokolu s vytknutím veškerých vad |  |  |  |  | 0%
Kolaudační rozhodnutí | 10% | po dodání kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  | 0%
Finální zpráva | 10% | po dodání finální zprávy |  |  |  |  | 0%
Záruční kontroly | 5% | pro dodání rozvrhu záručních kontrol |  |  |  |  | 0%
Management záruky | 10% | po skončení záruční doby |  |  |  |  | 0%
100%