## Plánovač projektu
Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02 a Dostupné bydlení – revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 03 HMG 4.4.2025
[5 empty] | Zvýrazněné období: | 15 |  |  | Trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek | [6 empty] | % dokončení | [5 empty] | Skutečnost (mimo plánu) | [7 empty] | % dokončení (mimo plánu)
AKTIVITA | ZAČÁTEK PLÁNU | TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÝ ZAČÁTEK | SKUTEČNÉ TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ V TÝDNECH DLE KALENDÁŘE | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
[6 empty] | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec
[6 empty] | 15: 2025; 1 53: 2026 | Status aktivity
Inženýring
Povolení záměru - právní moc |  |  |  |  | 0%
Projekční činnost (STUDIO 58)
Realizační dokumentace stavby - akceptace | 19 | 1 |  |  | 0%
Technický dozor stavebníka + Koordinátor BOZP + Ekologický dozor - spoločná veřejná zakázka nadlimitní
Smlouva - návrh a finalizace | 15 | 3
Zadávací dokumentace - návrh a finalizace | 15 | 3 |  |  | 0%
Schválení ZŘ orgány města | 17 | 1 |  |  | 0%
Oznámení ZŘ + Lhůta na nabídky | 18 | 5 |  |  | 0%
Vyhodnocení nabídek + ŽOV nabídky + odeslání oznámení o výsledku | 23 | 1 |  |  | 0%
Zákaz uzavření smlouvy | 24 | 2 |  |  | 0%
Uzavření smlouvy + publikace v Registru smluv | 26 | 1 |  |  | 0%
Zhotovitel stavby - veřejná zakázka nadlimitní
Smlouva - návrh a finalizace | 15 | 6 |  |  | 0%
Zadávací dokumentace - návrh a finalizace | 15 | 6 |  |  | 0%
Schválení ZŘ orgány města | 23 | 1 |  |  | 0%
Oznámení ZŘ + Lhůta na nabídky | 23 | 9 |  |  | 0%
Vyhodnocení nabídek + ŽOV nabídky + odeslání oznámení o výsledku | 32 | 2 |  |  | 0%
Zákaz uzavření smlouvy | 34 | 2 |  |  | 0%
Uzavření smlouvy + publikace v Registru smluv | 35 | 1 |  |  | 0%
Realizace stavby
Předání a převzetí staveniště | 37 | 1 |  |  | 0%
Zahájení prací | 39 | 1 |  |  | 0%
Realizace stavby | 39 | 117 |  |  | 0% | bar: 27 to 31 83
Součinnost JTA | 40 | 27 |  |  | 0%
Akceptační procedura a akceptace díla |  |  |  |  | 0%
Záruka |  |  |  |  | 0%