## Plánovač projektu
Harmonogram Projektu
Plnění |  | Popis činnosti | Začátek | Konec | Rok 2024 | [6 empty] | Rok 2025 | [11 empty] | Rok 2026 | [11 empty] | Rok 2027 | [11 empty] | Rok 2028 | [11 empty] | Rok 2029 | [11 empty] | Rok 2030 | [11 empty] | Rok 2031 | [11 empty] | Rok 2032 | [11 empty] | Rok 2033 | [11 empty] | Rok 2034 | [11 empty] | Rok 2035
[5 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Přípravná Fáze
Oponentura ke Studii |  | Zopracování požadovaných dokumentů, projednání s vedením města | 2024-04-23 | 2024-04-23 | bar: Rok 2024 11 to Rok 2025 3
Zadávací studie |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-10 | bar: Rok 2024 11 to Rok 2025 3
Harmonogram Projektu |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10
Cash-flow plán Projektu |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10
Ekonomická studie akvacentra |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | bar: Rok 2024 11
Příprava Administrace zadání PD (Zadávací dokumentace) - Administrátor ) |  | Zpracování podkldů (text ZD, smlouvy apod.) | 2024-11-29 | 2025-01-31 | bar: Rok 2024 12 to Rok 2024 1
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PD (včetně podpisu smlouvy) |  | Proces VŘ | 2025-07-15 | 2025-09-30 | bar: Rok 2025 7 to Rok 2025 9
Projekční práce
Podpora při veřejné zakázce (zadání VŘ) |  | Kontrola ZD, definování referncí, technické kvalifikace | 2025-09-30 | 2025-11-30 | bar: Rok 2024 5; Rok 2025 7; Rok 2025 10 to Rok 2025 11; Rok 2025 1; Rok 2025 3; Rok 2025 5; Rok 2026 7; Rok 2026 9; Rok 2026 11
Inženýrská činnost (Správce stavby) |  | Kontrola plnění požadavků DOSS a SS včetně zapracování do PD | 2025-12-01 | 2026-07-31 | bar: Rok 2025 12 to Rok 2026 7
Projekční práce DUSP (4) |  | Zpracování PD DUSP | 2025-12-01 | 2026-08-31 | bar: Rok 2025 12 to Rok 2026 8
Inženýrská činnost (generální projektant) |  | Vyřízení SP (sloučené řízení) | 2026-06-30 | 2026-12-31 | bar: Rok 2026 7 to Rok 2026 12
Projekční práce DPS |  | Zpracování PD | 2026-11-30 | 2027-10-01 | bar: Rok 2026 11 to Rok 2027 10
Projekt Interiéru, mobiliáře (2) |  | Zpracování PD interiéru | 2027-10-01 | 2027-12-01 | bar: Rok 2027 10 to Rok 2027 12
Příprava Administrace zadání stavby (Zadávací dokumentace) - Administrátor ) |  | Zpracování podkldů (text ZD, smlouvy apod.) | 2027-11-01 | 2027-12-01 | bar: Rok 2027 11 to Rok 2027 12
Zadání stavebních prací
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY včetně podpisu smlouvy |  | Proces VŘ | 1.1..2028 | 31.6.2028 | bar: Rok 2026 1; Rok 2026 3; Rok 2027 1 to Rok 2028 6
Zhotovení stavby
Předání staveniště |  | Zahájení stavby | 2028-07-01 | 2028-07-01 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7
Contract Management |  | Řízení smluvní agendy (právní komunikace se zhotovitelem) | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7
TDI |  | Činnost Správce stavby | 2028-06-01 | 2030-08-31 | bar: Rok 2027 5 to Rok 2030 8
BOZP |  | Činnost Správce stavby | 2028-06-01 | 2030-08-31 | bar: Rok 2027 5 to Rok 2030 8
AD |  | Výkon autorského dozoru | 2028-06-01 | 2030-08-31 | bar: Rok 2027 5 to Rok 2030 8
Provedení stavby |  | Založení stavby | 2028-06-01 | 2028-12-01 | bar: Rok 2027 5 to Rok 2028 12
Provedení stavby |  | Hrubá stavba | 2028-12-01 | 2029-10-01 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2028 9; Rok 2028 11 to Rok 2029 10
Provedení stavby |  | Práce PSV, opláštění, střechy | 2029-05-15 | 2030-02-01 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2028 9; Rok 2028 11; Rok 2028 1; Rok 2028 3; Rok 2028 5 to Rok 2029 2
Provedení stavby |  | Technologie | 2029-12-01 | 2030-04-30 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2029 12 to Rok 2029 4
Dokončení stavby |  | Předání, kolaudace | 2030-05-01 | 2030-07-31 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2029 5 to Rok 2030 7
Kontrola vad, předávací proces |  | Předání stavby Správcem stavby | 2030-07-31 | 2030-09-30 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2030 7 to Rok 2030 9
Vnitřní vybavení (Interiér, software) (3) |  | Dodávka interiéru, Zkušební provoz | 2030-06-30 | 2030-10-01 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2030 6 to Rok 2030 10
Záruční doba , kontrola stavby |  | Kontroly v průběhu záruky | 2030-08-31 | 2035-08-31 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2030 8 to Rok 2035 8
Ukončení činnosti Správce stavby |  | Zkončení záruční doby | 2035-08-31 | 2035-08-31 | bar: Rok 2027 5; Rok 2028 7; Rok 2035 8
[5 empty] | 2024 |  |  |  |  | 2025 | [13 empty] | 2026 | [10 empty] | 2027 | [12 empty] | 2028 | [10 empty] | 2029 | [12 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033 | [11 empty] | 2034 | [11 empty] | 2035
ČINNOST SPRÁVCE STAVBY
ZHOTOVITEL STAVBY
ČINNOST GEN. PROJEKTANTA
ČINNOST AK